Протокол рабочего совещания по проекту

Эразмус+ № 561775-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

«Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного водопользования: Россия и Казахстан» / (TREASURE-WATER)

г. Тюмень, 03.04.2018

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

| № | Имя | Университет-партнер |
| --- | --- | --- |
|  | Телегина Галина Валентиновна, директор РИМС | Тюменский государственный университет |
|  | Дзида Наталья Николаевна, заместитель директора РИМС |  |
|  | Хорошавин Виталий Юрьевич, директор Института наук о Земле |  |
|  | Жеребятьева Наталья Владимировна, зав. кафедрой физической географии и экологии |  |
|  | Идрисов Эльдар Рустамович, зав.кафедрой ГИС |  |
|  | Ларина Наталья Сергеевна, профессор кафедры органической и экологической химии |  |
|  | Пинигина Елена Павловна, ст.преподаватель кафедры геоэкологии |  |
|  | Ахмедова Ирина Дмитриевна, заместитель директора Института наук о Земле |  |
|  | Сергеев Сергей Владимирович, техническая поддержка проекта |  |
|  | Тарина Гулим | Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан |
|  | Антюфеева Татьяна Валерьевна, доцент кафедры природопользования и геоэкологии | Алтайский государственный университет, г. Барнаул |
|  | Денисенко Ольга Владимировна, Ст. преподаватель кафедры природопользования и геоэкологии |  |
|  | Заров Евгений Андреевич, Ведущий инженер кафедры ЮНЕСКО | Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск |

ОБСУЖДЕНИЕ

Н.В. Жеребятьева: презентация матрицы модулей с описанием компетенций и их уровней.

Г.В. Телегина: необходимо обеспечить свободный доступ ко всем финальным материалам по проекту Эразмус+. Для этого необходимо перевести все силабусы и разместить их на платформе Европейской Комиссии.

Н.В. Жеребятьева: Нужно разработать рекомендации к содержанию модулей, т.к. не все силабусы выдержаны в одном формате.

Т.В. Антюфеева: Предлагаю не начинать работу над новыми модулями, а довести до завершения имеющиеся разработки, чтобы успеть разместить их на платформе Мудл.

Г.В. Телегина: Согласна. Нужно провести инвентаризацию имеющихся модулей, привести их в единое соответствие, а оставшиеся дорабатывать по ходу.

Н.В. Жеребятьева: Готов первый блок, состоящий из 19 модулей, но некоторые модули дублируются в разных вузах.

Т.В. Антюфеева: Предлагаю обратиться к результатам анализа потребностей и сконцентрироваться на двух основных блоках, которые особенно привлекательны для потребителей: нормативно-правовое обеспечение и компьютерное обеспечение.

Н.В. Жеребятьева: Второй блок - нормативно-правовое обеспечение – совершенно не заполнен. Причин несколько, во-первых, нет специалистов, они только в Москве, во-вторых, законодательство постоянно меняется и нормативная база, соответственно, тоже меняется.

Т.В. Антюфеева: Есть специалист в Екатеринбурге, С.Д. Беляев, могу с ним связаться и обсудить взаимодействие.

Г.В. Телегина: Предлагаю связаться с Беляевым и мобилизовать Корнилову О. из Ханты-Мансийска на разработку 2-3 модулей по нормативному обеспечению, хотя бы на региональном уровне.

Е.П. Пинигина: Нужно ещё раз проанализировать силабусы перед переводом на англ.яз. Кроме того, по очистке нет модуля.

Н.С. Ларина: По очистке или переработке?

Е.П. Пинигина: Ни одного модуля нет.

Г.В. Телегина: По компьютерному обеспечению блок готов?

Н.В. Жеребятьева: Фактически готов. Предлагаю сейчас выставить на Мудл выверенные силабусы, к авторам остальных направить требования к оформлению.

Г.В. Телегина: Поддерживаю. Установить срок доработки в соответствии с унифицированными требованиями 15.04.2018.

Т.В. Антюфеева: презентация собственного курса, выложенного на Мудл АГУ.

Г.В. Телегина: Обсудим технические моменты. Какой будет анонсовая страница (есть презентация О.Н. Барышниковой!) и на каком хостинге она будет размещена.

С.В. Сергеев: Есть разные варианты в зависимости от финансовых возможностей и ваших потребностей. Эдуардо, Лекториум, Нацобразование, Рег.ру и т.д. Они все могут быть использованы для ваших целей.

Э.Р. Идрисов: Контент нужно всё-таки на Мудл размещать, а вот рекламную страницу можно и на хостинге. Вопрос, кто её будет создавать и продвигать.

Г.В. Телегина: Какие требования мы предъявляем к нашей веб странице?

С.В. Сергеев: Сначала определите архитектуру страницы, затем можно будет реализовать на любом из ресурсов со ссылками на Мудл, без привязки к какому-нибудь вузу.

Э.Р. Идрисов: Предлагаю применить схему интернет-магазина, чтобы потребитель мог действовать по знакомому алгоритму.

И.Д. Ахмедова: Нужно определить минимум выбираемых модулей от одного вуза, чтобы это служило основанием для выдачи удостоверения о повышении квалификации.

РЕШИЛИ

- Срок доработки модулей и силабусов – 15.04.2018.

- Провести инвентаризацию имеющихся силабусов, готовые силабусы перевести на английский язык.

- Определить архитектуру анонсовой страницы и выбрать ресурс для её размещения.

- Закрепить минимум выбираемых модулей от одного вуза (2 модуля).

- Связаться с компетентными специалистами (Беляев, Корнилова) с целью разработки модулей по нормативно-правовому обеспечению.

Работа в рабочих группах по направлениям:

- инвентаризация силабусов;

- обсуждение компетенций;

- перевод силабусов на английский язык.